## Lista de comprobación API
Lista de comprobación: API. Nueva Función.
№ | Descripción | Parámetros Utilizados URL/Body | Resultado esperado Json/XML | Resultado Obtenido | Estado | Enlace al informe de errores
Crear nueva Tarjeta POST /api/v1/cards
1 | Se crea Nueva Tarjeta "Mi Tarjeta" si ingresas datos válidos de los requisitos. | { "name": "Mi tarjeta" } | { "name": "Mi tarjeta", "id": 3 } | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
La tarjeta "Mi Tarjeta" ha sido creada
Comprobar creación de Nueva Tarjeta GET /api/v1/cards
2 | Comprobar que la Nueva Tarjeta "Mi Tarjeta" haya sido creada junto a las demás tarjetas, si ingresas datos válidos de los requisitos. | {https}/api/v1/cards | [ { "id": 1, "name": "Para la situación" }, { "id": 2, "name": "Preparar un plato" }, { "id": 3, "name": "Mi tarjeta" } ] | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
La Tarjeta ha sido creada junto a las demás.
Comprobar que se pueda obtener la nueva Tarjeta GET /api/v1/cards/3
3 | Comprobar que la Nueva Tarjeta "Mi Tarjeta" ya creada aparezca en forma individual, si ingresas datos válidos de los requisitos. | {https}/api/v1/cards/3 | { "id": 3, "name": "Mi tarjeta" } | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
La tarjeta ya creada aperece individualmente.
Comprobar que la nueva tarjeta esté vacía GET /api/v1/cards/3/kits
4 | Comprobar que la Nueva Tarjeta "Mi Tarjeta" no contenga ningún kit, si ingresas datos válidos de los requisitos. | {https}/api/v1/cards/3/kits | { "id": 3, "name": "Mi tarjeta", "kits": [ ] } | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
La tarjeta no contiene ningún kit
Crear nuevo Set POST /api/v1/kits
5 | Se crea Nuevo Set "Mi Conjunto" si ingresas datos válidos de los requisitos y la lista y cantidad de productos esté vacía. | { "name": "Mi Conjunto", "cardId": 3 } | { "name": "Mi Conjunto", "card": { "id": 3, "name": "Mi tarjeta" }, "productsList": null, "id": 7, "productsCount": 0 } | Código de respuesta y estado 201 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
El nuevo Set "Mi Tarjeta" ha sido creada
Comprobar que el Kit creado pertenezca al Set ya creado GET /api/v1/kits
6 | Comprobar que Kit ID 7 este creado y pertenezca al Set "Mi Conjunto" y no contenga productos ni cantidades. | {https}/api/v1/kits?cardId=3 | [ { "id": 7, "name": "Mi Conjunto", "productsList": null, "productsCount": 0 } ] | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
El Kit ID 7 ha sido creado.
Agregar comestibles al kit ID 7 POST /api/v1/kits/7/products
7 | Se agregan comestibles al Kit si ingresas datos válidos de los requisitos. | { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 10 }, { "id": 2, "quantity": 10 }, { "id": 3, "quantity": 10 } ] } | { "id": 7, "name": "Mi Conjunto", "productsList": [ { "id": 1, "name": "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free", "price": 2, "weight": 473, "units": "ml", "quantity": 10 }, { "id": 2, "name": "Refresco Mountain Dew", "price": 1, "weight": 1, "units": "l", "quantity": 10 }, { "id": 3, "name": "Refresco Pepsi", "price": 2, "weight": 1, "units": "l", "quantity": 10 } ], "productsCount": 30 } | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
Se puede agregar productos al Kit.
Crear Usuario POST /api/v1/users
8 | Crear un nuevo usario usando los datos de los requisitos. | { "firstName": "Patricio", "email": "patricio@practicum.com", "phone": "+17512356955", "comment": "sin comentarios", "address": "St George 150, Tulsa, Oklahoma" } | { "authToken": "c610d22b-80df-4239-9405-ecaaa4892312" } | Código de respuesta y estado 201 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
Usuario Creado con el ID 1
Comprobar Disponibilidad del servicio de mensajería Entrega Rápida POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml
9 | Comprobación de la disponibilidad del Servicio de Entrega Rapida. | <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>5.115</productsWeight> <deliveryTime>20</deliveryTime> </InputModel> | <response name="Fast Delivery" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="6" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response> | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
No hay errores en la estructura de la respuesta
El Servicio de Entrega Rapida está disponible
Comprobar el Costo del Servicio Fast Food POST api/v1/couriers/check
10 | Comprobación del Costo del Servicio de Entrega Rápida con el Kit creado, según los requisitos, ingresando datos válidos | { "products": [ { "id": 1, "quantity": 6 }, { "id": 2, "quantity": 3 }, { "id": 3, "quantity": 5 } ], "deliveryTime": 6 } | { "code": 500, "message": "Cannot read property 'min' of undefined" } | Código de respuesta y estado 500 | FAILED | S3PDA-15
Hay errores en la estructura de la respuesta
La respuesta del servidor entrega un error poniendo la hora 6 am.
11 | Comprobación del Costo del Servicio de Entrega Rápida con el Kit creado, según los requisitos, ingresando datos válidos | { "products": [ { "id": 1, "quantity": 6 }, { "id": 2, "quantity": 3 }, { "id": 3, "quantity": 5 } ], "deliveryTime": 7 } | { "Fast Delivery": { "deliveryPrice": 0 }, "Speedy": { "deliveryPrice": 7 }, "Food Service": { "deliveryPrice": 7 }, "Order and Go": { "deliveryPrice": 5 } } | Código de respuesta y estado 200 OK | FAILED | S3PDA-16
Hay errores en la estructura de la respuesta
Aparace costo "0" a la hora de entrega 7 am
12 | Comprobación del Costo del Servicio de Entrega Rápida con el Kit creado, según los requisitos, ingresando datos válidos | { "products": [ { "id": 1, "quantity": 6 }, { "id": 2, "quantity": 3 }, { "id": 3, "quantity": 5 } ], "deliveryTime": 8 a 21 HRS. } | { "Fast Delivery": { "deliveryPrice": 0 }, "Speedy": { "deliveryPrice": 0 }, "Food Service": { "deliveryPrice": 7 }, "Order and Go": { "deliveryPrice": 0 } } | Código de respuesta y estado 200 OK | FAILED | S3PDA-17
Hay errores en la estructura de la respuesta
Hay errores en los costos de entrega entre las 8 a las 21 hrs
13 | Comprobación del Costo del Servicio de Entrega Rápida con el Kit creado, según los requisitos, ingresando datos válidos | { "products": [ { "id": 1, "quantity": 3 }, { "id": 2, "quantity": 1 }, { "id": 3, "quantity": 3 } ], "deliveryTime": 22 } | { "code": 500, "message": "Cannot read property 'min' of undefined" } | Código de respuesta y estado 200 OK | FAILED | S3PDA-18
Hay errores en la estructura de la respuesta
La respuesta del servidor entrega un error poniendo la hora 22 pm.
Crear un carrito de compras POST api/v1/orders
14 | Verificación de creación de un carrito de compras. | { "id": 7, "userId": 1, "productsList": [ { "id": 3, "quantity": 5 } ], "deliveryTime": 8 } | { "productsList": [ { "id": 3, "quantity": 5 } ], "status": 0, "deliveryPriceOur": 10, "deliveryTime": "20~25", "courierService": "Order and Go", "deliveryPrice": 0, "wareHouse": "Fresh Food", "userId": null, "id": 4, "productsCost": 10, "finalCost": 10 } | Código de respuesta y estado 201 OK | FAILED | S3PDA-19
Hay errores en la estructura de la respuesta
Se crea el carrito sin costo de envío y solo se calcula el costo total de los productos.
Obtener Lista de productos que se han agregado al Kit GET /api/v1/orders/7
15 | Comprobar que se hayan agregado todos los productos en el kit. | {https}api/v1/orders/7 | [ { "id": 3, "name": "Refresco Pepsi", "price": 2, "weight": 1, "units": "l", "quantity": 5 } ] | Código de respuesta y estado 200 OK | FAILED | S3PDA-20
Hay errores en la estructura de la respuesta
No están todos los productos en el kit
Comprobar la cantidad de productos en stock de los almacenes POST api/v1/warehouses/amount
16 | Verificar la cantidad de productos que hay en todos los almacenes. | { "ids": [ 1, 4, 44 ] } | { "Everything You Need": { "Refresco Sprite": 9, "Gourmet Palomitas Kernels": 6 }, "Food City": { "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free": 3, "Refresco Sprite": 12 }, "Big World": { "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free": 1 }, "Fresh Food": { "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free": 3, "Refresco Sprite": 12 } } | Código de respuesta y estado 200 OK | PASSED
no hay errores en la estructura de la respuesta
Se indican todos los productos disponibles en los almacenes
Modificar el Kit PUT /api/v1/orders/7
17 | Añadir productos al nuevo kit creado. | { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 4 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }, { "id": 4, "quantity": 1 } ] } | { "code": 404, "message": "Not Found" } | Código de respuesta y estado 404 Not Found | FAILED | S3PDA-21
Hay errores en la estructura de la respuesta
No es posible realizar cambios en el carrito
Eliminar el Kit DELETE /api/v1/orders/7
18 | Eliminar el kit creado. | {https}api/v1/orders/7 | { "code": 404, "message": "Cart with id=7 not found" } | Código de respuesta y estado 404 Not Found | FAILED | S3PDA-22
Hay errores en la estructura de la respuesta
No es posible eliminar el carrito